## 成績調書
別紙1-2-1（第４関係）
建築・設備等工事請負者施工成績調書
工事番号 |  | 評定した工種 |  |  |  |  | 担当部課名 |  |  | 部 課
工 事 名 | [6 empty] | 契約金額（最終）
請負者名 | [6 empty] | 完成年月日
工 期 | [6 empty] | 検査年月日
考 査 項 目 |  | 監 督 員 |  |  |  |  | 課 長 |  |  |  |  | 検査員
|  | 氏名 印 |  |  |  |  | 氏名 印 |  |  |  |  | 氏名 印
項目 | 細別 | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e
1．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 |  | +1.5 | 0 | -5.0 | -10
| Ⅱ．配置技術者 | +3.0 | +1.5 | 0 | -5.0 | -10
2．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  | +1.5 | 0 | -5.0 | -10 | [5 empty] | +5 | +2.5 | 0 | -7.5 | -15
| Ⅱ．工程管理 | +1.0 | +0.5 | 0 | -5.0 | -10 | +10 | +5 | 0 | -7.5 | -15
| Ⅲ．安全対策 | +2.0 | +1.0 | 0 | -5.0 | -10 | +15 | +7.5 | 0 | -7.5 | -15
| Ⅳ．対外関係 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5
3．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 | [5 empty] | +10 | +5 | 0 | -10 | -20
| Ⅱ．品質 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5 | [5 empty] | +15 | +7.5 | 0 | -12.5 | -25
| Ⅲ．出来ばえ | [10 empty] | +5 | +2.5 | 0 | -5
4．技術力 | 技術力 ※2 | +(13) |  | 0
5．創意工夫 | 創意工夫 ※2 | +(7) |  | 0
6．社会性等 | 地域への貢献等 ※3 | [5 empty] | +10 | +5 | 0
加減点合計（1+2+3+4+5+6） |  | ± 点 |  |  |  |  | ± 点 |  |  |  |  | ± 点
評定点（65±加減点合計） ※1 |  | ① 点 |  |  |  |  | ② 点 |  |  |  |  | ③ 点
7．評定点計
点
（① 点×0.4+② 点×0.2+③ 点×0.4）＝ 点
8．法令遵守等 ※6 | [6 empty] | - 点
9．評定点合計 ※7 |  |  | 点 |  |  |  | ○７．評定点計（ 点） - 8．法令遵守等（ 点）＝ 点
所 見 ※4 |  | （監督員） |  |  |  |  | （課 長） |  |  |  |  | （検査員）
※1 1～3の評定（65点±加減点合計） + 4、5、6の評定（加点合計） ＝ 評定点
※2 技術力及び創意工夫の評定は工事全般を通して、特に優れた技術等を評価する項目をする。そのため、キーワードと評定内容の記述方法とし、加点評価のみとする。
※3 社会性等の評価では地域への観点から、加点評価のみとする。また、法令遵守等は、減点評価のみとする。
※4 所見は必ず記載するものとする。
※5 各考査項目毎の採点は、監督員は別紙2-2-1～別紙2-2-10、課長は別紙3-2-1～別紙3-2-3、検査員は別紙4-2-1～別紙4-2-7によるものとし、検査員の評価に先立ち、監督員、課長が記入する。 なお、別紙5-2に留意し記入すること。
※6 法令遵守等の評価は、課長が行う。
※7 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

## 細目別採点
別紙1-2-2（第４関係）
細目別評定点採点表
項目 | 細別 | ①監督員 |  | ②課長 |  | ③検査員（中間）平均 |  | ③検査員 |  | 細目別評定点 |  | 得点割合
1．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | 1.5 | ×0.4+2.6＝ | [6 empty] | 3.2
|  | 3.2 | 点 | [7 empty] | 3.2 | 4.878%
| Ⅱ．配置技術者 | 0 | ×0.4+2.6＝ | [6 empty] | 2.6
|  | 2.6 | 点 | [7 empty] | 3.8 | 3.963%
2．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 0 | ×0.4+2.6＝ |  |  |  |  | 0 | ×0.4+6.5＝ | 9.1
|  | 2.6 | 点 |  |  | #REF! | 点 | 6.5 | 点 |  | 11.7 | 13.87%
| Ⅱ．工程管理 | 0 | ×0.4+2.6＝ | 0 | ×0.2+4.3＝ |  |  |  |  | 6.9
|  | 2.6 | 点 | 4.3 | 点 | [5 empty] | 9.3 | 10.52%
| Ⅲ．安全対策 | -5 | ×0.4+2.6＝ | 0 | ×0.2+4.3＝ |  |  |  |  | 4.9
|  | 0.6 | 点 | 4.3 | 点 | [5 empty] | 10.7 | 7.47%
| Ⅳ．対外関係 | 0 | ×0.4+2.6＝ | [6 empty] | 2.6
|  | 2.6 | 点 | [7 empty] | 3.4 | 3.963%
3．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | 0 | ×0.4+2.6＝ |  |  |  |  | 5 | ×0.4+6.5＝ | 11.1
|  | 2.6 | 点 |  |  | #REF! | 点 | 8.5 |  |  | 13.9 | 16.92%
| Ⅱ．品質 | 0 | ×0.4+2.6＝ |  |  |  |  | 0 | ×0.4+6.5＝ | 9.1
|  | 2.6 | 点 |  |  | #REF! | 点 | 6.5 | 点 |  | 15.9 | 13.87%
| Ⅲ．出来ばえ | [6 empty] | 0 | ×0.4+6.5＝ | 6.5
[6 empty] | #REF! | 点 | 6.5 | 点 |  | 8.5 | 9.909%
4．技術力 | Ⅰ．技術力 | 0 | ×0.4+2.6＝ | [6 empty] | 2.6
|  | 2.6 | 点 | [7 empty] | 7.8 | 3.963%
5．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | 0 | ×0.4+2.6＝ | [6 empty] | 2.6
|  | 2.6 | 点 | [7 empty] | 5.4 | 3.963%
6．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 |  |  | 0 | ×0.2+4.4＝ |  |  |  |  | 4.4
|  |  |  | 4.4 | 点 | [5 empty] | 6.4 | 6.707%
7．法令遵守等 |  |  |  | 0 | ×1.0＝ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 点 | [6 empty] | 0%
65.6
[8 empty] | 評定点合計 |  |  | 100
※ （①+②+③）＝細目別評定点
※ 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

## 別表1
別表1
項目別評定点
評価項目 |  | 細別 |  | 評定点/満点
1. | 施工体制 | Ⅰ. | 施工体制一般 | 3.2 | / | 3.2 | 点
|  | Ⅱ. | 配置技術者 | 2.6 | / | 3.8 | 点
2. | 施工状況 | Ⅰ. | 施工管理 | 9.1 | / | 11.7 | 点
|  | Ⅱ. | 工程管理 | 6.9 | / | 9.3 | 点
|  | Ⅲ. | 安全対策 | 4.9 | / | 10.7 | 点
|  | Ⅳ. | 対外関係 | 2.6 | / | 3.4 | 点
3. | 出来形及び出来ばえ | Ⅰ. | 出来形 | 11.1 | / | 13.9 | 点
|  | Ⅱ. | 品質 | 9.1 | / | 15.9 | 点
|  | Ⅲ. | 出来ばえ | 6.5 | / | 8.5 | 点
4. | 技術力（加点のみ） | 技術力 |  | 2.6 | / | 7.8 | 点
5. | 創意工夫（加点のみ） |  |  | 2.6 | / | 5.4 | 点
6. | 社会性等（加点のみ） | 地域への貢献度 |  | 4.4 | / | 6.4 | 点
7. | 法令遵守等（減点のみ） |  |  | 0
評定点合計 |  |  |  | 66 | / | 100 | 点

## 運用表（監督員）1
別紙2-2-1
建築・設備等工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（監督員）
【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。
（監督員）
考査項目 | 細 別 | a | b | c | d |  |  | e
1．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 |  | 施工体制が適切である | 他の事項に該当しない | 施工体制がやや不備である |  |  | 施工体制が不備である
「評価対象項目」
|  | □ 作業分担の範囲が施工体制台帳、施工体系図で確認できる。 | [5 empty] | □ 施工体制が不備であり、文書
の場合は評定対象外。）
|  | □ 工事カルテの登録は、監督員の確認を受けた上で契約後10日以内に行われている。（工事請負金額が500万円未満の場合は評定対象外。） | [5 empty] | により改善指示を行った。
□ 品質証明では品質証明員及び資格が確認でき、品質証明の時期・確認項目が、工事全体にわたり、よく把握されている。
□ 建設業退職金共済制度の主旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受払い簿等により適切に把握されてい
る。
□ 請負代金内訳書が契約後14日以内に提出されている。（発注者が提出を求めない場合は評定対象外とする。）
□ 施工体制台帳、施工体系図が整備され、施工体系図も現場に掲げられ、現場と一致している。
|  | □ 工事規模、状況に応じた人員、機械配置及び資材配置が行われ、施工に支障をきたさなかった。 | [5 empty] | 上記該当事項があれば・・・・・e
□ 下請契約を締結した場合は、7日以内に下請調書を提出している。（下請負のない場合は、対象外とする。）
□ 「施工プロセス」チェックで、指摘事項が無かった。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が80％以上・・・・・・・・・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
| Ⅱ．配置技術者 | a | b | c | d |  |  | e
| （現場代理人等） | 技術者が適切に配置されている | 技術者がほぼ適切に配置されている | 他の事項に該当しない | 技術者の配置がやや不備である |  |  | 技術者の配置が不備である
「評価対象項目」
□ 現場代理人として、工事全体の把握ができている。
□ 現場代理人として、監督員との連絡調整を適時適切に行っている。
|  | □ 書類整理、資料整理が適切に処理されている。 |  |  |  |  | □ 現場代理人等の技術者配置が不備で、
|  | □ 施工に先立ち、創意工夫または提案をもって工事を進めている。 |  |  |  |  | 文書により改善指示を行った。
□ 契約書、設計図書、指針等を良く理解し、現場に反映して工事を行っている。
□ 設計図書の照査が十分で現場との相違があった場合は、適切に対応している。
|  | □ 作業環境、気象、地質条件等の困難克服に努めている。 |  |  |  |  | □ 専門技術者が配置されていない。
□ 下請の施工体制、施工状況を把握し、部下等共によく指導している。
□ 主任技術者又は、監理技術者は優れた技術判断で良好な施工を行った。
|  | □ 作業主任者を選任し、配置している。 |  |  |  |  | 1項目でも該当があれば・・・・・d
|  | □ 専門技術者を選任し、配置している。 |  |  | 2項目該当・・・・・・・・・・・・・・・・e |  | 2項目該当・・・・・・・・・・・・・・・・e
□ 「施工プロセス」チェックで、指摘事項が無かった。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙2-2-2 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | 細 別 | a | b | c | d |  |  | e
2．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  | 施工管理が適切である | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備である |  |  | 施工管理が不備である
「評価対象項目」
□ 契約書別記第18条第1項第1号から5号に係わる設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。
|  | □ 施工計画書と現場施工方法が一致している。 |  |  |  |  | □ 設計図書と適合しない箇所があり、文書に
|  | □ 施工計画書と現場の施工体制等が一致している。 |  |  |  |  | より改造の請求を行った。
|  | □ 施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。 |  |  |  |  | □ 施工計画書が工事着手前に提出されてい
|  | □ 工事材料の使用及び調達計画が十分なされ、管理されている。 |  |  |  |  | ない。
|  | □ 品質確保のための対策がみられる。 |  |  |  |  | □ 定められた工事材料の検査義務を怠り、破
|  | □ 日常の出来形管理が適時、的確に行われている。 |  |  |  |  | 壊検査を行った。
□ 日常の品質管理が適時、的確に行われている。
|  | □ 現場内での整理整頓が日常的になされている。 |  |  |  |  | □ 契約図書に基づく施工上の義務につき、
|  | □ 使用材料等の品質保証書等または工事記録写真が適切に整理されている。 |  |  |  |  | 文書による改善指示を行った。
□ 現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。
□ 工事記録の整備が適時、的確になされている。
□ 建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
|  | □ 工事全体で使用機械、車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。 |  |  |  |  | 1項目でも該当があれば・・・・・d
|  | □ 段階確認、立会いの申請が文書で適切な時期に行われている。 |  |  |  |  | 2項目以上該当・・・・・・・・・・・・e
□ 防塵、騒音、振動対策等の生活環境保全対策に対する十分な配慮が行われた。
□ 「施工プロセス」チェックで、指摘事項が無かった。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が80％以上・・・・・・・・・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
| Ⅱ．工程管理 | a | b | c | d |  |  | e
|  | 工程管理が適切である | 工程管理がほぼ適切である | 他の事項に該当しない | 工程管理画がやや不備である |  |  | 工程管理が不備である
「評価対象項目」
□ 実施工程表のフォローアップとして、詳細工程表等を作成し工程管理を行っている。
□ 時間制限、片側交通等の各種制約があるにもかかわらず工程の短縮を行った。
|  | □ 現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また地元（及び入居関係機関）調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。 |  |  |  |  | □ 請負者の責により工期内に工事を完成させ
|  | □ 休日の確保を行った。 |  |  |  |  | なかった。
|  | □ 工程表の内容が検討され充実している。 |  |  |  |  | （但し、改善指示による場合を除く）
□ 夜間や休日等の作業が少なく、余裕をもって工期前に完成した。
|  | □ 現場事務所での工程管理を工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握されている。 |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 「施工プロセス」チェックで、指摘事項が無かった。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
|  | □ その他 |  |  |  |  | □ 自主的な工程管理がなされず、文書に
より改善指示を行った。
理由：
上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙2-2-3 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | 細 別 | a | b | c | d |  |  | e
2．施工状況 | Ⅲ．安全対策 | 安全対策を適切に行った | 安全対策をほぼ適切に行った | 他の事項に該当しない | 安全対策がやや不備である |  |  | 安全対策が不備であった
「評価対象項目」
|  | □ 災害防止（工事安全）協議会を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。 |  |  |  |  | □ 安全対策の不備により重大な災害等を受
|  | □ 店社パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。 |  |  |  |  | けた。
□ 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。
|  | □ 安全教育・訓練等を4時間／月以上適時、的確に実施し、記録が整備され、かつ創意工夫をしている。 |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・・・e
□ 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録が整備されている。
□ 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。
|  | □ 災害時等に安全管理の臨機の措置を行った。 |  |  |  |  | □ 安全管理に関する現場管理または防災体
|  | □ 過積載防止に積極的に取り組んでいる。 |  |  |  |  | 制が不適切であった。
□ 使用機械、車両等の点検整備がなされ、管理されている。
|  | □ 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・・・d
□ 山留め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
□ 足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
□ 工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。
□ 酸欠危険場所、高所作業等の作業員に危険が伴う作業に際して適切な安全管理が行われており、作業員に周知されている。
□ 「施工プロセス」チェックで、指摘事項が無かった。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
| Ⅳ．対外関係 | a | b | c | d |  |  | e
|  | 対外関係が適切であった | 対外関係画がほぼ適切であった | 他の事項に該当しない | 対外関係がやや不備である |  |  | 対外関係が不備であった
「評価対象項目」
|  | □ 工事施工にあたり、関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整し、トラブルの発生がない。 |  |  |  |  | □ 関連工事との調整に関して、発注者の指示
|  | □ 地域住民（や施設管理者及び入居者）等の工事関係者以外の者との間にトラブルが生じないように努め必要に応じ広報や説明を |  |  |  |  | に従わなかったため、関連工事を含む工事
|  | 行った。 |  |  |  |  | 全体の進捗に支障が生じた。
□ 苦情に対して適切にその解決にあたった。
|  | □ 関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。 |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 「施工プロセス」チェックで、指摘事項が無かった。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
|  | □ その他 |  |  |  |  | □ 請負者の対応による苦情が多い。または
対応悪くトラブルがあった。
理由：
□ 関係法令に違反する恐れがあったため、
文書により指示を行った。
1項目でも該当があれば・・・・・d
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙2-2-4 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | a |  | b | c | d |  |  | e
3.出来形及び
出来ばえ | □ 出来形管理が適切である。 |  | □ 出来形管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 出来形管理がやや不備である。 |  |  | □ 出来形管理が不備である。
Ⅰ.出来形
| □ 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。 |  |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
| □ 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる。 | [6 empty] | 破壊検査を行った。
□ 自社の管理基準を設定して、適切に管理している。
| □ 自社の写真管理基準等を設定し、創意工夫を持って適切に管理している。 |  |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 出来形の形状、寸法が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない。
□ 出来形の性能、機能が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙2-2-5 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  |  | e
Ⅱ.品質 | 建築工事 | □ 品質管理が適切である。 | □ 品質管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 品質管理がやや不備である。 |  |  | □ 品質管理が不備である。
| （新築） | 「評価対象項目」
|  | 【躯体工事】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
|  | □ 品質管理方法が明確である、または品質確保に創意工夫がある。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
□ 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
|  | □ 材料の品質証明が適切である。 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
□ 不可視部分の写真記録が適切である。
【仕上工事】
□ 品質管理方法が明確である、または品質確保に創意工夫がある。
□ 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
□ 材料の品質証明が適切である。
□ 請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
| 建築工事 | a | b | c | d |  |  | e
| （改修） | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
「評価対象項目」
|  | □ 品質管理方法が明確である、または品質確保に創意工夫がある。 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
|  | □ 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
□ 材料の品質証明が適切である。
|  | □ 請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙2-2-6 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  |  | e
Ⅱ.品質 | 建築物解体工事 | □ 品質管理が適切である。 | □ 品質管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 品質管理がやや不備である。 |  |  | □ 品質管理が不備である。
「評価対象項目」
|  | 【事前調査】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
|  | □ 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が充分に実施され、 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
その内容が確認できる。
|  | 【施工計画】 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 各関連法律に基づいた施工計画書が作成され、その内容が適切である。
【解体実施】
□ 解体工事等が設計図書、施工計画書のとおり実施され、その管理内容が確認でき、満足するものである。
【数量確認】
□ 解体前の建築物等の寸法等を計測し数量確認を行っている。
【有害物質の処理】
□ 有害物（PCB、アスベスト、フロンなど）の飛散・流出等を防止し、適正な処理がなされている。
|  | 該当事項が80％以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・a | a
|  | 該当事項が60%以上80％未満・・・・・・・・・・・・ｂ | b
|  | 該当事項が60％未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｃ | c
| 電気設備工事 | a | b | c | d |  |  | e
|  | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
「評価対象項目」
|  | 【機材】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
|  | □ 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
□ 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
|  | 【施工】 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
□ 施工完了時の試験及び記録が適切である。
□ 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。
□ 不可視部分の写真記録が適切である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙2-2-7 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  |  | e
Ⅱ.品質 | 暖冷房衛生 | □ 品質管理が適切である。 | □ 品質管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 品質管理がやや不備である。 |  |  | □ 品質管理が不備である。
| 設備工事 | 「評価対象項目」
|  | 【機材】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
|  | □ 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
□ 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
|  | 【施工】 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
□ 施工完了時の試験及び記録が適切である。
□ 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。
□ 不可視部分の写真記録が適切である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙2-2-8
［記入方法］該当する項目の□にレマーク、・に○を記入する。 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | 細 別 | 技術力キーワード |  | 【事 例】 具体的な評価技術力項目及び工事事例
4.技術力 | キーワード評価 | ■施工規模の大きさへの対応
|  | □ 1.対象構造物の高さ、施工面積等の規模 |  | ・延べ床面積3,000㎡以上
|  | □ 2.対象構造物形状の複雑さ |  | ・地上５階以上の建物
|  | □ 3.その他（理由： ） |  | ・大空間のホール等を有する建物
・研究所等、特殊設備・機能のある建物
■構造物固有の難しさへの対応
|  | □ 4.対象構造物の耐震レベル |  | ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてⅠ類及びＡ類に属する工事
|  | □ 5.既設構造物の補強、撤去等特殊な工事 |  | ・電気設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事
|  | □ 6.その他（理由 ） |  | ・機械設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事
・耐震及び免震構造の工事
・敷地内又は周辺部の工作物、配管･配線等の大規模な移設、切り回しを行った工事
・仮設備等を設け、配管･配線等の盛替え等を必要とする改修工事
・休日・夜間作業が工程の６０％以上を締める改修工事
■技術固有の難しさへの対応
|  | □ 7.工種及び工法の特殊性 |  | ・施工場所や構造物の特殊性に対処するための新技術,新工法を採用した工事
|  | □ 8.新工法（機器類を含む）及び新材料の適用 |  | ・パイロット工事、又は特異な試験フィールド工事で特許工事等の技術的に検討が必要な工事。
|  | □ 9.その他（理由 ） |  | ・その他、特殊な工法及び材料等を用いた工事。等
・特殊な設備システムを採用した工事
・ＶＥ提案された工法等が高度技術で評価できる場合。
■厳しい自然・地盤条件への対応
|  | □10.湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時） |  | ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事。 | 地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事。 | 地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事。 | 地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事。 | 地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事。
|  | □11.軟弱地盤、支持地盤の状況 |  | ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事。
|  | □12.工事用道路・作業スペース等の制約 |  | ・施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事
|  | □13.雨、雪、風、気温等の影響 |  | ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事。
□14.その他（理由 ）
■厳しい周辺環境等、社会条件への対応
|  | □15.地中埋設物等の地中内の作業障害物 |  | ・地元調整や環境対策の制約が特に多い工事。
|  | □16.工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・供用中の道路・架空線・建築 |  | ・工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事。
|  | 物等の近接物 |  | ・工事に先立ち又は施工中で、監視・観測等の結果に基づき、工法変更を行なった工事。
|  | □17.周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 |  | ・環境対策が工程に大きな影響を与えた工事。
|  | □18.周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 |  | ・大気圧を越える気圧下の作業室での工事。
|  | □19.生活道路等を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約 |  | ・酸欠・有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事。地上・水面から10ｍ以上(10ｍ以下)での工事。
|  | 覆工下・高架下等の作業スペースの制約 |  | ・工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行なった工事。
|  | □20.現道上で、特に交通規制及びその処理が伴う作業 |  | ・大規模なテレビ電波障害対策工事を行った工事。
|  | □21.騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理等 |  | ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事。 | その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事 | その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事 | その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事 | その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事
□22.その他（理由 ）
■施工現場での対応
|  | □23.災害等での臨機の処置 |  | ・特に困難な調整を要する他工事（近接工区）の請負者が複数ある工事。
|  | □24.施工状況（条件）の変化に対応した施工・工法等の自発的提案と対 |  | ・外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事。
応等
□25.その他（理由 ）
別紙2-2-9 | [7 empty] | （監督員）
考査項目 | 細 別 | 技術力キーワード |  | 【事 例】 具体的な評価技術力項目及び工事事例
4.技術力 | キーワード評価 | ■その他 |  | 【その他】
|  | □26.その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として、評定す |  | ・その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として、評価する技術。
る必要がある事項
（理由： ）
| 記述評価 |  |  | 【技術力のキーワードの詳細】（加点したキーワード項目について、具体的に記述する。）
| 【Vマークを付した | 評点： 点
キーワード項目
| について、評価 | ※・技術力は加点評価とする。
| 内容を詳細記述】 | ・加点は+13点～0点の範囲とする。
・該当キーワードの数と重みを勘案して評点する。。
1項目2点を目安とするが、内容によってはそれ以上、またはそれ以
下の点数を与えてもよい。
※1. 技術力とは、工事全体を通して他の模範となるものを評定するものである。
※2. 詳細評価の記述にあたっては、課長との合議とし、各考査項目はキーワードで大分類し、評定する詳細な技術力を記述する。
※3. 技術力では指定仮設も含む。
※4. 技術力は「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫であるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項では「5.創意工夫」で評価しなかったものを対象とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

## 運用（監督員）2
別紙2-2-10
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。 | [6 empty] | （監督員）
考査項目 | 細 別 | 創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト） | 施工性 | 品質 | 安全性 | 作業環境 | その他（項目記載）
5.創意工夫 | キーワード評価 | ■準備・後片付け関係
|  | □ 1.測量・位置出しにおける工夫 | □ | □ |  |  | □（ ）
|  | □ 2.現地調査方法の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □ 3.その他（理由 ） | □ | □ | □ | □ | □（ ）
■施工関係
|  | □ 4.施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □ 5.工事加工製品等を活用し、副産物及び廃棄物の減少に工夫及びリサイクルに対する積極的な取り組み | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □ 6.土工、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □ 7.部材・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法等の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □ 8.電気工事等配線・配管等での工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □ 9.給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □10.照明・視界確保等の工夫 | □ |  | □ | □ | □（ ）
|  | □11.仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫 | □ |  | □ | □ | □（ ）
|  | □12.運搬車両・施工機械等の工夫 | □ |  | □ | □ | □（ ）
|  | □13.支保工、型枠工、足場工及び仮桟橋、覆工版、山留め等の仮設工関係の工夫 | □ |  | □ | □ | □（ ）
|  | □14.施工管理及び品質向上等の工夫 | □ | □ |  |  | □（ ）
|  | □15.プレハブ工法等を採用し、工期短縮等の工夫 | □ |  |  | □ | □（ ）
|  | □16.改修工事における仮設施工の工夫 | □ |  | □ | □ | □（ ）
|  | □17.その他（理由 ） | □ | □ | □ | □ | □（ ）
■品質関係
|  | □18.集計ソフト等の活用と工夫 |  | □
|  | □19.躯体工事の品質確保に関する工夫 |  | □
|  | □20.材料の検査試験に関する工夫 |  | □
|  | □21.施工の検査試験に関する工夫 |  | □
|  | □22.品質記録方法の工夫 |  | □
|  | □23.その他（理由 ） |  | □
■安全衛生関係
|  | □24.安全仮設備等の工夫（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺、足場等） | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □25.安全教育、技術向上講習会等、教育・ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □26.現場事務所、労務者休憩所等の居住空間及び設備等の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □27.酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理、及び粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □28.供用中の道路等事故防止及び一般交通確保等のための工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □29.苦渋作業等の作業環境低減等の工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □30.ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □31.その他（理由 ） | □ | □ | □ | □ | □（ ）
■施工管理関係
|  | □32.出来形管理等に関する工夫 |  | □
|  | □33.施工計画書及び写真管理等の工夫 |  | □
|  | □34.出来形、品質との計測関係等の工夫、及び集計、管理図等の工夫 |  | □
|  | □35.CAD、施工管理ソフト、土量管理システム等の活用 |  | □
|  | □36.その他（理由 ） |  | □
■その他
|  | □37.その他（理由 ） | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □38.その他（理由 ） | □ | □ | □ | □ | □（ ）
|  | □39.その他（理由 ） | □ | □ | □ | □ | □（ ）
| 記述評価 |  | 【創意工夫の詳細評価】（加点したキーワード項目について、評価内容を詳細記述）
| （レマークを付した | 評点： 点
| キーワード項目に | ・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
| ついて、評価内容 | ・加点は＋7点～0点の範囲とする。
| を詳細記述） | ・該当キーワードの数と重みを勘案して評点する。
1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
※1.創意工夫においては、「4.技術力」の考察項目において評価するほどではないが、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・評価する。
※2.「2.施工状況」「3.出来形及び出来ばえ」においても創意工夫は加点対象とされるが、企業努力を引き立たせるため本考査項目でも再評価する。
※3.創意工夫は「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫ではあるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では軽微なものを評価する。
※4.キーワードの評価（選定）及び詳細評価は、課長との合議をもって記述する。
※5.設計変更の対象としない、工法や施工段取り等で軽微な行為。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 出来形の評定は、工事全般を通したものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく 及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 品質の評定は、工事全般を通したものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく 全ての段階における品質確保のための管理体系である。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

## 運用表（課長）1
別紙3-2-1
建築・設備等工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（課長）
【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。
（課長）
考査項目 | 細 別 | a | b | c | d | e
2.施工状況 | Ⅱ．工程管理 | 工程管理が非常に優れている | 工程管理がやや優れている | 他の事項に該当しない場合 | 工程管理画がやや不備である | 工程管理が不備である
|  | □ 災害復旧工事及び施工条件の変更等による工期的な制約がある中で余裕をもって工事を完成させた。 |  |  | □ 文書により改善指示を行った。 | □ 請負者の責により工期内に工
|  | □ 隣接する他の工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 |  |  |  | 事を完成させなかった。
□ 地元調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。
|  | □ 代休等を確保するなど、適切な人員管理と工程管理が地域住民に好印象を与えている。 |  |  | 上記該当あれば・・・・・ｄ | 上記該当あれば・・・・・e
□ 配置技術員（現場代理人等）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が | 4個以上 a
3個 b
2個以下 c
| Ⅲ．安全対策 | a | b | c | d | e
|  | 安全対策が非常に優れている | 安全対策がやや優れている | 他の事項に該当しない場合 | 安全対策がやや不備である | 安全対策が不備である
|  | □ 建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 |  |  | □ 文書により改善指示を行った。 | □ 安全対策の不備により重大な
|  | □ 安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。 |  |  |  | 災害等を受けた。
□ 安全衛生管理活動が活発で他の模範となっている。
|  | □ 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 |  |  | 上記該当あれば・・・・・ｄ | 上記該当あれば・・・・・e
□ 安全協議会活動に積極的に取り組むなど、リーダーシップを発揮している。
□ 快適な職場環境の形成や安全職場実現への取り組みが積極的に行われている。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が | 4個以上 a
3個 b
2個以下 c
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 出来形の評定は、工事全般を通したものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく 及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 品質の評定は、工事全般を通したものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく 全ての段階における品質確保のための管理体系である。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

## 運用表（課長）2
別紙3-2-2
【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。
（課長）
考査項目 | 細 別 | a | b | c
6.社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 | 地域への貢献が非常に優れている | 地域への貢献がやや優れている | 他の事項に該当しない場合
□ 周辺地域等の環境保全、貴重種等の動・植物への保全等に積極的に取り組んだ。
□ 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との環境に合わせる等、積極的に周辺地域との調和を図っ
た。
□ 定期的に広報誌や現場見学会を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
□ 地域活動に密着したゴミ拾い、道路清掃等のボランティア活動等へ積極的に参加し、地域に貢献した。
□ 災害時等に地域への援助・救援活動に積極的に協力した。
□ 環境負荷の少ない材料や施工方法の自発的な採用等、地球環境にやさしく具体的な取り組みを行った。
□ 地域の雇用確保のため、積極的な取り組みを行った。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が | 3個以上 a
2個 b
1個以下 c
※ 地域への貢献等とは、工事施工に伴って、地域社会や住民に対する配置等の貢献について、加点評価する。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 出来形の評定は、工事全般を通したものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく 及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。

## 運用表（課長）3
別紙3-2-3
【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。
（課長）
考査項目 | 法令遵守等の該当項目一覧表
8.法令遵守等
|  | 措 置 内 容 | 点数
|  | □ 1.指名停止3ヶ月以上 | -20点 | □ 該当項目なし
|  | □ 2.指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満 | -15点
|  | □ 3.指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満 | -13点
|  | □ 4.指名停止2週間以上1ヶ月未満 | -10点
|  | □ 5.文書注意 | -8点
|  | □ 6.口頭注意 | -5点
|  | □ 7.工事関係者事故または公衆災害が発生したがヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の | -3点
処分がなかった場合（不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。）
① 本評価項目（8.法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。
② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。
③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従業員及び②を履行するために
下請契約し、その履行をするために従事するものに限定する。
※ 当該工事を請負った後に、指名停止の事実が生じた場合にマイナス評価を行う。
【上記で評価する場合の適応事例】
| ・ | 1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
| ・ | 2. 承諾なしに権利義務等を第三者に譲渡又は承継をおこなった。
| ・ | 3. 宿舎環境等に使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等をされた。
| ・ | 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
| ・ | 5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。
| ・ | 6. 建設業法に違反する事実が判明した。 例）一括下請け、技術者の専任違反等
| ・ | 7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。
| ・ | 8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検された。
| ・ | 9. 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。
| ・ | 10．下請け代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
| ・ | 11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検された。
| ・ | 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。
| ・ | 13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員や
ガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
| ・ | 14. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。
| ・ | 15. 施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督職員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。
| ・ | 16. その他
理由：
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 出来形の評定は、工事全般を通したものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく 及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 品質の評定は、工事全般を通したものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。 ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく 全ての段階における品質確保のための管理体系である。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

## 運用表（検査員）1
別紙4-2-1
建築・設備等工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（検査員）
【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。
（検査員）
考査項目 | 細 別 | a | b | c | d |  | e
2．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 施工管理が優れている | 施工管理がやや優れている | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備である |  | 施工管理が不備である
「評価対象項目」
|  | □ 契約書別記第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、施工がなされている。 |  |  |  | □ 設計図書と適合しない箇所があり、文書に
|  | □ 施工計画書と現場施工方法が一致している。 |  |  |  | より修補の請求を行った。
|  | □ 工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。 |  |  |  | □ 契約図書に基づく施工上の義務につき、
|  | □ 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。 |  |  |  | 文書により指示を行った。
□ 見本または工事記録写真の整理に工夫がみられる。
|  | □ 立会確認の手続きが事前になされている。 |  |  |  | 1項目でも該当があれば・・・・d
|  | □ 工事記録の整備が適時、的確になされている。 |  |  |  | 2項目該当・・・・・・・・・・・・・・・e
□ 建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
□ 建退共の証紙が適切に配布され管理されている。
□ 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。
□ 計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出している。
□ 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。
□ 施工計画書と現場の施工体制等が一致している。
□ 品質証明体制が確立され、有効に機能している。（特記仕様書等に示している場合。）
□ 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものと
なっている。
□ 工事の関係書類及び資料整理がよい。
□ 社内の管理基準等が作成され管理している。
□ 完成検査等において、検査員に対し施工内容に関する説明等が適切に行われた。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満・・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙4-2-2 | [6 empty] | （検査員）
考査項目 | a |  | b | c | d |  | e
3.出来形及び
出来ばえ | □ 出来形管理が適切である。 |  | □ 出来形管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 出来形管理がやや不備である。 |  | □ 出来形管理が不備である。
Ⅰ.出来形
| □ 出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。 |  |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
| □ 出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる。 | [5 empty] | 破壊検査を行った。
□ 自社の管理基準を設定して、適切に管理している。
| □ 自社の写真管理基準等を設定し、創意工夫を持って適切に管理している。 |  |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 出来形の形状、寸法が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない。
□ 出来形の性能、機能が設計値（設計図書）を満足し、バラツキが少ない。
□ その他
理由：
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
別紙4-2-3 | [6 empty] | （検査員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  | e
3.出来形及び | 建築工事 | □ 品質管理が適切である。 | □ 品質管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 品質管理がやや不備である。 |  | □ 品質管理が不備である。
出来ばえ | （新築） | 「評価対象項目」
|  | 【躯体工事】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
Ⅱ.品質 |  | □ 品質管理方法が明確である、または品質確保に創意工夫がある。 |  |  |  |  | 破壊検査を行った。
□ 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
|  | □ 材料の品質証明が適切である。 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
□ 不可視部分の写真記録が適切である。
【仕上工事】
□ 品質管理方法が明確である、または品質確保に創意工夫がある。
□ 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
□ 材料の品質証明が適切である。
□ 請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
Ⅲ.出来ばえ | 建築工事 | a | b | c | d
| （新築） | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
|  | □ きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや、端部まで仕上りが良い。 |  | ※該当事項が4項目以上・・・・・a
|  | □ 関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上げである。 |  | 該当事項が3項目 ・・・・・b
|  | □ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 |  | 該当事項が2項目 ・・・・・c
|  | □ 仕上りの状態が良好で、色調も均一で色むら等がない。 |  | 該当事項が1項目以下・・・・・d
□ 外構を含め全体的な美観が良好である。
※1 | 「建築物に付随する程度の外構、植栽工事」の「品質」は、「建築工事（新築）（躯体工事）」の評価対象項目で評価する。
※2 | 「建築物に付随する程度の外構、植栽工事」の「出来ばえ」は、「建築工事（新築）（躯体工事）」の評価対象項目で評価する。
別紙4-2-4 | [6 empty] | （検査員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  | e
3.出来形及び | 建築工事 | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
出来ばえ | （改修） | 「評価対象項目」
|  | □ 品質管理方法が明確である、または品質確保に創意工夫がある。 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
Ⅱ.品質 |  | □ 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。 |  |  |  |  | 破壊検査を行った。
□ 材料の品質証明が適切である。
|  | □ 請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
Ⅲ.出来ばえ | 建築工事 | a | b | c | d
| （改修） | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
|  | □ きめ細かな施工がなされた取り合いの納まりや、端部まで仕上りが良い。 |  | ※該当事項が3項目以上・・・・・a
|  | □ 関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上げである。 |  | 該当事項が2項目 ・・・・・b
|  | □ 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 |  | 該当事項が1項目 ・・・・・c
|  | □ 仕上りの状態が良好で、色調も均一で色むら等がない。 |  | 該当事項なし ・・・・・・・・・・・・d
別紙4-2-5 | [6 empty] | （検査員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  | e
3.出来形及び | 建築物解体工事 | □ 品質管理が適切である。 | □ 品質管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 品質管理がやや不備である。 |  | □ 品質管理が不備である。
出来ばえ |  | 「評価対象項目」
|  | 【事前調査】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
Ⅱ.品質 |  | □ 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が充分に実施され、 |  |  |  |  | 破壊検査を行った。
その内容が確認できる。
|  | 【施工計画】 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 各関連法律に基づいた施工計画書が作成され、その内容が適切である。
【解体実施】
□ 解体工事等が設計図書、施工計画書のとおり実施され、その管理内容が確認でき、満足するものである。
【数量確認】
□ 解体前の建築物等の寸法等を計測し数量確認を行っている。
【有害物質の処理】
□ 有害物（PCB、アスベスト、フロンなど）の飛散・流出等を防止し、適正な処理がなされている。
|  | 該当事項が80％以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・a | a
|  | 該当事項が60%以上80％未満・・・・・・・・・・・・ｂ | b
|  | 該当事項が60％未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｃ | c
Ⅲ.出来ばえ | 建築物解体工事 | a | b | c | d
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
|  | □ 埋め戻し材等の敷き均しの状態が良く、起伏やぬかるみがない |  | ※該当事項が3項目以上・・・・・a
|  | □ 施工後の清掃が入念に実施されおり、建設廃材などが現場に散乱していない。 |  | 該当事項が2項目 ・・・・・b
|  | □ 全体的な美観が良好である。 |  | 該当事項が1項目 ・・・・・c
該当事項なし ・・・・・・・・・・・・d
別紙4-2-6 | [6 empty] | （検査員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  | e
3.出来形及び | 電気設備工事 | 品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | 他の項目に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
出来ばえ |  | 「評価対象項目」
|  | 【機材】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
Ⅱ.品質 |  | □ 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。 |  |  |  |  | 破壊検査を行った。
□ 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
|  | 【施工】 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
□ 施工完了時の試験及び記録が適切である。
□ 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。
□ 不可視部分の写真記録が適切である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
Ⅲ.出来ばえ | 電気設備工事 | a | b | c | d
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
|  | □ きめ細かな施工がなされている。 |  | ※該当事項が4項目以上・・・・・a
|  | □ 関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。 |  | 該当事項が3項目 ・・・・・b
|  | □ 使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。 |  | 該当事項が2項目 ・・・・・c
|  | □ 建築電気設備として高い品質・性能が確保されている。 |  | 該当事項が1項目以下・・・・・d
□ 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。
※1 | 「昇降機設備工事」の「品質」は、「（電気設備工事）（暖冷房衛生設備工事）」の評価対象項目で評価する。
※2 | 「昇降機設備工事」の「出来ばえ」は、「（電気設備工事）（暖冷房衛生設備工事）」の評価対象項目で評価する。
別紙4-2-7 | [6 empty] | （検査員）
考査項目 | 工種 | a | b | c | d |  | e
3.出来形及び | 暖冷房衛生 | □ 品質管理が適切である。 | □ 品質管理がほぼ適切である。 | □ 他の項目に該当しない。 | □ 品質管理がやや不備である。 |  | □ 品質管理が不備である。
出来ばえ | 設備工事 | 「評価対象項目」
|  | 【機材】 |  |  | □ 文書で改善指示を行った。 |  | □ 契約書第17条第2項に基づき
Ⅱ.品質 |  | □ 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。 |  |  |  |  | 破壊検査を行った。
□ 製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
|  | 【施工】 |  |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・・・・・・・・・e
□ 品質計画による品質管理記録が整備されている。
□ 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
□ 施工完了時の試験及び記録が適切である。
□ 機能の適切性が確認できる、試運転等の記録が整備されている。
□ 不可視部分の写真記録が適切である。
|  | 該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ | a
|  | 該当項目が80％以上90％未満 ・・・・・ | b
|  | 該当項目が60％以上80％未満 ・・・・・ | c
|  | 該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・・ | d
Ⅲ.出来ばえ | 暖冷房衛生設備 | a | b | c | d
| 工事 | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い
|  | □ きめ細かな施工がなされている。 |  | ※該当事項が4項目以上・・・・・a
|  | □ 関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。 |  | 該当事項が3項目 ・・・・・b
|  | □ 使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。 |  | 該当事項が2項目 ・・・・・c
|  | □ 暖冷房衛生設備として高い品質・性能が確保されている。 |  | 該当事項が1項目以下・・・・・d
□ 運転及び保守点検に対する配慮が適切である。
※1 | 「昇降機設備工事」の「品質」は、「（電気設備工事）（暖冷房衛生設備工事）」の評価対象項目で評価する。
※2 | 「昇降機設備工事」の「出来ばえ」は、「（電気設備工事）（暖冷房衛生設備工事）」の評価対象項目で評価する。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目を母数として、比率％計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ％）＝（ ）評定数／（ ）対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。