花巻市男女共同参画基本計画の見直し方針について

１．基本計画見直しの趣旨

平成１９年３月に策定した現花巻市男女共同参画基本計画が平成２８年３月に計画期間を満了することから、これまでの取り組みの成果、市民の意識及び社会経済状況の変化等を踏まえ、全面的な見直しを実施する。

また、本計画は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」に定める「市町村基本計画」を兼ねるものである。

２．法令・条例との関係

(1)男女共同参画社会基本法第１４条第３項

市町村は、男女共同参画計画を定めるように努めなければならない。

(2)岩手県男女共同参画推進条例第１８条

県は、市町村の男女共同参画計画の策定を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努める。

(3)花巻市男女共同参画推進条例第８条

市長は、男女共同参画社会の形成を促進するため、基本計画を策定する。

(4)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）第２条の３

市町村は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

(5)花巻市議会基本条例第１５条第２号ア

男女共同参画基本計画の策定及び変更は、地方自治法第96条第２項の規定に基づく議会の議決事件とする。

３．県内他市町村の状況

(1)県内33市町村のうち33市町村が男女共同参画計画を策定済み。

ただし、うち3市町村については前計画期間の満了後、次期計画を未策定という状況（陸前高田市、葛巻町、大槌町）。

(2)ＤＶ防止法に基づく基本計画に関する部分については、当市も含め県内16市町村で男女共同参画計画又は他計画に含む形で策定済み。単独の計画を策定しているのは1市（盛岡市）のみ

４．基本計画の概要

(1)基本計画の性格

・総合計画との整合を図りつつ、分野ごとの施策を横断的に捉え直し、男女共同参画

の視点で関連付けていく。

・ＤＶ防止法に基づく基本計画部分に関しては、内閣府が示す策定方針を踏まえた見

直しを行う。

(2)基本計画の構造

現計画の成果等を勘案しながら、骨格や考え方については現計画を踏襲する。

【主な内容】

○計画の基本的な考え方

・基本理念、計画の目標、計画の位置づけ、計画期間

○計画体系

・計画体系一覧

○基本計画の内容

・基本目標

・基本施策

・現状と課題

・施策の展開

○計画の推進

・計画の推進体制

・計画の進行管理

(3)計画期間

８年間(平成28年4月1日～36年3月31日（総合計画長期ビジョンの終期に合わせる）)

ただし、社会経済状況の変化等に対応するため、必要に応じて見直しを行う。

５．見直し体制

(1)男女共同参画推進幹事会…　庁内各部の担当者で構成し、審議会に示す計画素案の検

討・調整等(既設)

(2)男女共同参画基本計画検討委員会…　団体推薦、知識経験、公募からなる検討委

員会であり、計画素案の検討・調整作業(新設)

(3)男女共同参画審議会…　団体推薦、知識経験、公募からなる審議会であり、計画素案

の諮問、答申(既設)

(4)庁議…　庁内各部長以上で構成され、部局横断的・総合的に調整、決定する。

６．市民参画

(1)意向調査…　アンケート形式により市民の意識の変化等を把握する（平成27月1月）

(2)関係団体との意見交換…　計画素案のたたき台について自由な意見交換(平成26年

11月～1月)

(2)検討委員会…　計画素案の検討・調整作業（平成27年5月～9月）５回程度

(3)審議会…　策定方針協議、中間報告、計画素案の諮問、答申　４回程度

(4)パブリックコメント…　計画素案を示し意見募集（平成27年10月下旬～11月下旬）

７．策定スケジュール

(1)平成２６年度…　男女共同参画幹事会及び審議会の開催、関係団体との意見交換会、

意向調査の実施、計画素案たたき台の作成

(2)平成２７年度…　男女共同参画基本計画検討委員会、幹事会及び審議会の開催、パブ

コメの実施、議員説明会の開催、議会議決

【スケジュール詳細】

| 平成26年11月中旬、下旬 平成26年11月～平成27年1月 平成27年1月上旬 平成26年12月～27年4月 | 幹事会、審議会（事業実績、策定方針等の協議） 関係団体との意見交換会 アンケート実施 計画素案たたき台作成 |
| --- | --- |
| 平成27年5月～9月 平成27年6月下旬～7月上旬 平成27年7月～10月 平成27年10月中旬 平成27年10月下旬 平成27年10月下旬 平成27年10月下旬～11月下旬 平成27年12月上旬～中旬 平成27年12月下旬～1月中旬 平成28年1月下旬 平成28年2月上旬 平成28年3月 | 検討委員会（計画素案の検討・調整） 幹事会、審議会（中間報告） 計画素案作成 幹事会（計画素案の検討・調整） 議員説明会 庁議(計画素案決定) パブリックコメント実施 審議会（諮問）、審議会（答申） 計画案作成 庁議(計画案決定) 議員説明会 3月定例会へ上程 |

【資料】

○男女共同参画社会基本法第１４条 ３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 ○岩手県男女共同参画推進条例第１８条 県は、市町村が行う法第14条第３項の市町村男女共同参画計画その他の男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 ○花巻市男女共同参画推進条例第８条 市長は、男女共同参画社会の形成を促進するため、基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 ○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３ ３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 ○花巻市議会基本条例第15条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するため、次の各号に掲げるとおりとする。 (１) 総合計画（花巻市まちづくり基本条例（平成20年花巻市条例第24号）第18条に規定する総合的な 市政運営の基本となる計画をいう。）の策定及び変更 (２) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業等の策定及び変更で次に掲げるもの ア 花巻市男女共同参画基本計画 イ 花巻市環境基本計画 ウ 国土利用計画花巻市計画